## CD制作工程表
３ヶ月で自分のCDを作れるようになる！工程表
《使い方の説明とヒント》
日程 | 周 | 日 | やること | 期間
実施する日にちを書き込みましょう！ |  |  | 実際にやることを項目にして表しています。 自分に合わせて項目を追加していきましょう！ （例） 実践！レコーディングのための資料作成！ ・コンセプトを書き出す！ ・曲の歌詞を揃える！ ・楽譜をつくる！ | 工程の期間を色分けして示しています。 実践できた日のマスの中に✔︎や◯を書くなどして、工程を確認しながら進んでいきましょう！
日程 | 周 | 日 | やること | 期間
月 日 | １週目 | 1 | １０年後の未来を描く！
2
3
|  | 4 | ゴールを設定しよう！
5
|  | 6 | コンセプトを考えよう！
7
| ２週目 | 1 | コンセプトにそった内容（中身）を考えよう！
2
|  | 3 | 選曲しよう！
4
5
|  | 6 | CD制作の工程表をつくろう！
7
| ３週目 | 1 | レコーディングに向けて資料を揃えよう！
2
|  | 3 | 自分のパートをハッキリさせよう！
4
5
|  | 6 | 誰に演奏をお願いするか考えよう！
7
| ４週目 | 1 | 実践！レコーディングのための資料作成！
2
3
4
5
6
7
| ５週目 | 1 | レコーディングの日程を押さえよう！
2
3
|  | 4 | ジャケットのデザインを考えよう！
5
6
7
| ６週目 | 1 | デモ音源を作ってみよう！
2
3
4
5
6
7
| ７週目 | 1 | レコーディングの基礎知識を学ぼう！
2
3
4
5
|  | 6 | レコーディング経験者から話を聞こう！
7
| ８週目 | 1 | レコーディングのスケジュールを組もう！
2
|  | 3 | ディレクションを学ぼう！
4
5
|  | 6 | レコーディング本番での演奏について学ぼう！
7
| ９週目 | 1 | レコーディング本番スタート！
|  | 2 | エンジニアとやりとりをしながら進める！
|  | 3 | コンセプトにそったディレクションを心がける！
4
5
6
7
| １０週目 | 1
2
3
4
5
6
7
| １１週目 | 1 | レコーディングの調整プロセス！Mix作業！
|  | 2 | エンジニアにコンセプトを伝える！
|  | 3 | プロの意見を聞きながら効果を高める！
4
5
6
7
| １２週目 | 1 | CD制作の最終仕上げ！マスタリング！
|  | 2 | 第三者の意見を素直に聞くこと！
|  | 3 | コンセプトとこだわりと他者の意見とのバランス
4
5
6
7